沈人防发〔2019〕7号

关于印发《沈阳市人防宣传教育“五进”工作

进学校实施方案》的通知

各区、县（市）人防办，经济技术开发区人防办：

为深入贯彻落实全省人防工作会议精神，不断提高广大中学生的国防意识和人民防空观念，使其掌握基本的防空防灾知识和必备的防护、自救、互救技能，按照省人防办《关于进一步做好人防宣传教育“五进”进学校工作的通知》的要求，市人防办拟制了《沈阳市人防宣传教育“五进”工作进学校实施方案》，现印发给你们，请各单位抓好落实。

沈阳市人民防空办公室

2019年5月14日

沈阳市人防宣传教育“五进”工作

进学校实施方案

为深入贯彻落实全省人防工作会议精神，不断提高广大中学生的国防意识和人民防空观念，使其掌握基本的防空防灾知识和必备的防护、自救、互救技能，按照《关于进一步做好人防宣传教育“五进”进学校工作的通知》（辽人防秘〔2019〕28号）、《关于加强人民防空宣传教育通知》（辽国教办〔2009〕8号）和《关于辽宁省人防宣传教育“五进”工作标准通知》（辽人防秘〔2013〕28号）等文件要求，拟在全市广泛开展人防宣传教育“五进”工作，重点推进“进学校”示范点工作，工作方案如下：

一、主要内容

2019年人防宣传教育进学校工作，各单位要选取一个示范学校，围绕以下四条标准，高质量推进进学校工作。

（一）机构和人员落实。建立健全兼职机构，有负责人防宣传教育的职能部门和人员。

（二）教学和教材落实。有人防宣传教育计划，每名学生受教育时间不少于16学时；有专（兼）职教师讲授人防教育课，授课教师有教案、教具；学生有人防通编教材。

（三）教室和器材落实。有固定的人防教室或多媒体教室，配备人防教育防护器材、教学课件和其他防空防灾资料；学校设立有人防宣传教育展窗。

（四）演练和资料落实。至少组织一次防空防灾演练、一次主题班会；学校有人防宣传教育资料，主要包括人防教学活动记录和影像等资料。

和平区、沈河区、铁西区、大东区、沈北新区、于洪区、康平县人防办作为沈阳市人防宣传教育进学校活动的示范单位，市办将视情组织帮建；其他单位自行组织建设。

二、计划安排

为保证人防宣传教育“五进”工作进学校高标准完成，各区、县（市）人防办应于5月30日前将组织机构、工作计划（详见附表）上报市办机关党办（秘书处）；5下旬起各单位要结合全国科技周，组织思想发动和教学准备，5-9月份进行相关活动的组织实施，9月10日前做好工作记录、照片和相关资料收集整理，并将“先进单位”申报材料上报市人防办机关党办（秘书处），9月30日前市办将对各单位开展人防宣传教育“五进”活动情况进行调研和督导，并对评先情况进行通报。

三、经费保障

为保证人防宣传教育活动顺利开展，各单位要保障专项经费投入，同时积极协调有基础的学校在经费、场地、物资、人员等方面给予支持。

四、有关要求

各单位要高度重视、认真研究、科学谋划；要结合实际选好学校，利用好已经建成的宣传教育基地，进一步扩大影响；要在形式上有所创新，注意影视资料采集、宣传报道，不断学习累积组织大中型活动的经验和方法。

联系人：司春昊  电话：024-22575025   15698836650

沈阳市人民防空办公室机关党办（秘书处）     2019年5月14日印发