《关于印发沈阳市人防宣传教育“五进”工作进学校实施方案的通知》的解读

一、背景

为深入贯彻落实全省人防工作会议精神，不断提高广大中学生的国防意识和人民防空观念，使其掌握基本的防空防灾知识和必备的防护、自救、互救技能，按照省人防办《关于进一步做好人防宣传教育“五进”进学校工作的通知》的要求，市人防办拟制了《沈阳市人防宣传教育“五进”工作进学校实施方案》。

二、主要内容

围绕“机构和人员落实”“教学和教材落实”“教室和器材落实”“演练和资料落实”四条标准，高质量推进进学校工作。

三、计划安排

各区、县（市）人防办应于5月30日前将组织机构、工作计划（详见附表）上报市人防办；5下旬起各单位要结合全国科技周，组织思想发动和教学准备，5-9月份进行相关活动的组织实施，9月10日前做好工作记录、照片和相关资料收集整理，并将“先进单位”申报材料上报市人防办，9月30日前市办将对各单位开展人防宣传教育“五进”活动情况进行调研和督导，并对评先情况进行通报。

四、经费保障

为保证人防宣传教育活动顺利开展，各单位要保障专项经费投入，同时积极协调有基础的学校在经费、场地、物资、人员等方面给予支持。

五、有关要求

各单位要高度重视、认真研究、科学谋划；要结合实际选好学校，利用好已经建成的宣传教育基地，进一步扩大影响；要在形式上有所创新，注意影视资料采集、宣传报道，不断学习累积组织大中型活动的经验和方法。